## TIMELINE
TIMELINE WEB DEVELOPMENT REMINDER (Start : 14 Oktober - 25 November 2024 )
| Oktober |  |  |  | November
| M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4
Planing
Analisis tujuan, audiens target, sasaran pengguna website | bar: Oktober M1
Analisis kebutuhan fitur web | bar: Oktober M2
Desain
Membuat Flow diagram | bar: Oktober M2
Membuat ERD | bar: Oktober M2
Membuat desain prototype tata letak web dan antarmuka pengguna | bar: Oktober M3 to Oktober M4
Pengembangan
Pengembangan backend web | bar: Oktober M3 to November M2
Testing
Pengujian pengguna web | bar: November M3 to November M4
Perbaikan masalah | bar: November M3 to November M4

## REPORT
REPORT WEB DEVELOPMENT PROJECT REMINDER
No | Tanggal | Kegiatan
1 | 2024-10-07 | Menganalisis tujuan, audiens target,dan sasaran pengguna website
2 | 2024-10-08 | Menganalisis fitur yang diperlukan untuk aplikasi reminder
3 | 2024-10-09 | Menyelesaikan target pembelajaran routing
4 | 2024-10-10 | Menyelesaikan target pembelajaran controller, migration seeder dan koneksi project ke DB Mysql
5 | 2024-10-11 | Membuat flow diagram dan ERD
6 | 2024-10-14 | Develop fitur seeding user account
7 | 2024-10-15 | Develop fitur login, logout dan input data pengguna
8 | 2024-10-16 | Bug fix untuk fitur login, develope tampilan data pengguna
9 | 2024-10-17 | Progres tampilan view data pengguna dan view data event
10 | 2024-10-18 | Melanjutkan progres view data pengguna dan data event, progres fitur input data event
11 | 2024-10-21 | Melanjutkan progres view data pengguna dan data event, progres fitur input data event
12 | 2024-10-22 | Bug fix CRUD Data event dan data pengguna
13 | 2024-10-23 | Bug fix update data event dan pengguna, input data pengguna, develop forgot password
14 | 2024-10-24 | Melanjutkan development forgot password dan cronjob
15 | 2024-10-25 | Development fitur Show Event On Calendar and Modal Detail Event
16 | 2024-10-28 | Melanjutkan development Show Event On Calendar and Modal Detail Event
17 | 2024-10-29 | Development fitur task schedule
18 | 2024-10-30
19 | 2024-10-31