## Sheet1
No | Aktivitas | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Durasi | Nama Aktivitas | Kode Aktivitas | Aktivitas Yang Mendahului | Durasi
1 | Project Start | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 1
2 | Complite Analyst | 2023-03-25 | 2023-03-28 | 4 | Project Start | A | 0 | 1
3 | Complite Design | 2023-03-25 | 2023-04-05 | 12 | Complite Analyst | B | A | 4
4 | Complite Simulation | 2023-04-06 | 2023-04-08 | 3 | Complite Design | C | A | 12
5 | Complite Testing | 2023-04-09 | 2023-04-11 | 3 | Complite Simulation | D | B, C | 3
6 | Complite Instalation | 2023-04-12 | 2023-04-15 | 4 | Complite Testing | E | D | 3
7 | Project Complite | 2023-04-16 | 2023-04-16 | 1 | Complite Instalation | F | E | 4
[5 empty] | Project Complite | G | F | 1