## Lembar1
2024
Oktober 2024
No | Activity | Resource | Status | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Pembagian tugas untuk meredesign website Ijasa | Eka, Basuki | bar: Oktober 2024 7
2 | Merancang Antarmuka Pengguna(UI) dan Membuat Homepage | Eka, Basuki | bar: Oktober 2024 8
3 | Membuat Page layanan | Eka, Basuki | bar: Oktober 2024 9
4 | Membuat Page Solusi | Eka, Basuki | bar: Oktober 2024 10 to Oktober 2024 11
5 | Membuat Page Harga (Bagian Pricing), dan Membuat Page Harga (Bagian Paket Layanan) | Eka, Basuki | bar: Oktober 2024 12 to Oktober 2024 14
6 | Membuat Page Harga (Bagian Hubungi / Contact) | Eka, Basuki | bar: Oktober 2024 15
4 | Membuat Page Berita | Eka, Basuki | bar: Oktober 2024 16 to Oktober 2024 17
8 | Membuat Page Berita (Bagian Admin / Dashboard) | Eka, Basuki | bar: Oktober 2024 17 to Oktober 2024 20
9 | Membuat CRUD untuk Page Berita | Eka, Basuki | bar: Oktober 2024 21 to Oktober 2024 23
10 | Membuat Page Partnership | Eka, Basuki | bar: Oktober 2024 24 to Oktober 2024 27
11 | Melakukan revisi revisi | bar: Oktober 2024 28 to Oktober 2024 31