## Project Schedule
No | Activity | Resource | Start Date | End Date | Status
1 | Pembagian tugas untuk meredesign website Ijasa | Eka, Basuki | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Planned
2 | Merancang Antarmuka Pengguna (UI) dan Membuat Homepage | Eka, Basuki | 2024-10-08 | 2024-10-09 | Planned
3 | Membuat Page Layanan | Eka, Basuki | 2024-10-10 | 2024-10-11 | Planned
4 | Membuat Page Solusi | Eka, Basuki | 2024-10-11 | 2024-10-12 | Planned
5 | Membuat Page Harga (Bagian Pricing), dan Membuat Page Harga (Bagian Paket Layanan) | Eka, Basuki | 2024-10-13 | 2024-10-14 | Planned
6 | Membuat Page Harga (Bagian Hubungi / Contact) | Eka, Basuki | 2024-10-15 | 2024-10-16 | Planned
7 | Membuat Page Berita | Eka, Basuki | 2024-10-16 | 2024-10-17 | Planned
8 | Membuat Page Berita (Bagian Admin / Dashboard) | Eka, Basuki | 2024-10-18 | 2024-10-18 | Planned
9 | Membuat CRUD untuk Page Berita | Eka, Basuki | 2024-10-19 | 2024-10-21 | Planned
10 | Membuat Page Partnership | Eka, Basuki | 2024-10-22 | 2024-10-23 | Planned
11 | Melakukan revisi-revisi | Eka, Basuki | 2024-10-24 | 2024-10-25 | Planned